秦简论文小组分工任务包

一、项目概况

论文题目:面向里耶秦简智能整理场景的人工智能失实信息抑制方法研究

目标:今天内完成论文初稿(示范稿已由负责人完成,见《秦简论文初稿》)

素材位置:项目文件夹 `docs\` 目录内(课题方向调研_发老师版.docx、参考文献_核心期刊\文献清单.md 等)

二、分工总表

| 成员 | 角色 | 负责内容 | 工作量 |

|---|---|---|---|

| 邓铭(负责人) | 算法/方法 | 第 3 章方法、框架设计、实验方案 | 核心 |

| 组员甲(愿意干事) | 文献与综述 | 第 2 章相关工作 + 摘要修改 + 参考文献整理 | 大 |

| 组员乙(文档好) | 引言与排版 | 第 1 章引言 + 全稿排版与格式统一 | 中 |

| 组员丙 | 数据与图表 | 数据统计、表格录入、图题整理 | 小(机械活) |

三、各成员任务卡

组员甲:第 2 章相关工作 + 参考文献

任务:

阅读示范初稿第 2 章,在现有三个小节(2.1 古籍数字化、2.2 失实信息抑制、2.3 现有工作不足)基础上扩充:

- 每小节增加 2~3 段,补充更多文献内容(素材见《课题方向调研_发老师版.docx》和《参考文献_核心期刊\文献清单.md》)

- 全文标注引用序号 [n],与参考文献列表一一对应

参考文献列表:从素材中选取 20 篇以上,按正文出现顺序编号,格式 GB/T 7714(中文文献需附英文对照行,素材清单里已有现成格式)

修改摘要:在示范稿摘要基础上,读完全文后做文字润色(不改数据)

完成标准:第 2 章每小节≥3 段;引用标注与文献列表对应;摘要通顺。

组员乙:第 1 章引言 + 全稿排版

任务:

阅读示范初稿第 1 章,在 1.1(背景)、1.2(问题)、1.3(贡献)、1.4(章节安排)基础上扩充:

- 1.1 补充里耶秦简的历史价值(可从知网/网络查 1~2 条权威来源)

- 1.3 贡献点保持 4 条,措辞可润色

全稿排版:

- 标题层级统一(一级标题黑体,正文宋体小四,1.5 倍行距,首行缩进)

- 图 1 编号与图题;表格编号

- 参考文献格式统一

完成标准:全稿格式统一;标题编号连续;无错别字。

组员丙:数据统计与图表

任务:

统计以下数据(打开 `data\qinjian_docs\qinjian_slips_校对表.csv`,用 Excel 操作):

- 释文总条数

- 各层位条数(第七層/第十層/第十三層等)

- status 为 rejected 的条数

把统计结果整理成一张"表 1 释文数据集统计"(层位/条数/占比三列)

整理论文需要的图题列表(目前有:图 1 系统总体框架)

完成标准:表 1 数据准确;图题表齐全。

四、时间安排

今天 18:00 前:各成员完成自己的部分,发给组员乙

今天 20:00 前:组员乙完成排版合并,发到群里

晚上:负责人(邓铭)终审

五、注意事项

零虚构红线:论文里所有数字必须真实(释文条数、层位分布从 Excel 实测统计),不许编造

不清楚的地方在群里问负责人,不要自己瞎写

示范初稿是"标准格式",各章节扩写时保持同样的语气和结构